Załącznik nr 4

Uwaga: projekt umowy zawiera dane, które zostaną doprecyzowane odpowiednio dla każdej części zamówienia po wyborze Wykonawcy.

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ……………………….. zawarta w dniu …………………2018 roku w Giżycku

pomiędzy:

Nabywca:

Powiat Giżycki

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

NIP 845-18-62-251 Regon 790671165

Zamawiający/Odbiorca/Płatnik

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7

11-500 Giżycko

który reprezentuje

………………………………………………………………. zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………….

……………………………………………

…………………….……………………. zwanym dalej Wykonawcą

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej: Pzp), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu BZP …………… z dnia ……………....) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie:

Części I zamówienia tj. Termomodernizacji  budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego.

Zamówienie obejmuje:

Ogólna charakterystyka robót do wykonania:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomoc płyt poliuretanowych gr 10 cm wykończonych jednostronnie płytą gipsowo kartonową gr 9,5 mm. Pomiędzy warstwą gipsu a płytą umieszczona jest paroizolacja. Wymagania dla płyt : Grubość PIR 10 cm plus 9.5 mm PGK , gęstość do 30 kg/m3, odporność ogniowa materiał jako nierozprzestrzeniający ognia , współczynnik l= 0,022 [W/(m•K)],

2) Docieplenie stropu lukarn , stropu poddasza, połaci dachowych skośnych

Na stropie lukarn, połaciach skośnych - ocieplenie z wełny mineralnej gr 14,15 cm l= 0,034 [W/(m•K)], z zastosowaniem foli paroszczelnej, a na stropie nieużytkowego poddasza (nad ostatnią kondygnacją) należy ułożyć wełnę mineralna gr 14 cm , l= 0,034 [W/(m•K)] z zastosowaniem foli paroszczelnej.

3) Wymiana w części budynku stolarki okiennej zewnętrznej drewnianej na okna trzyszybowe zespolone szklone szkłem niskoemisyjnym o U<0,5 W/m2K, U dla całego Okna <1,3 W/m2K, stolarka zewnętrzna dopasowana do istniejącego układu ze szprosami. Wymagany współczynnik infiltracji okien (np. mikrouchył) 0,5-1,0 m3/(mxhxdaPa2/3); U <1,7 W/m2K; a <0,3. W oknach należy zamontować nawiewniki okienne minimum jeden nawiewnik w pomieszczeniu.

4) Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku szkoły na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku zostanie wydzielone min 8 stref grzewczych, w których może być inny cykl temperatury w funkcji czasu.

5) Modernizacja wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie istniejącego podgrzewacza wody pompą cieplną typu powietrze –woda umieszczoną w piwnicy budynku.

6)  Remont elewacji budynku polegający na: wymianie tynków tj. skucie odspojonych, luźnych

z zachowaniem oryginalnych. Oczyszczenie elewacji, zagruntowanie istniejących preparatem gruntująco -wzmacniającym, uzupełnienie tynków,  tynkiem gotowym renowacyjnym, pomalowanie elewacji farbami na spoiwie silikonowym, renowacja cokołu budynku, wykonanie nowych obróbek blacharskich.

W budynku szkoły, dostateczną liczbę grzejników należy wyposażyć w elektroniczne zawory bezprzewodowe z siłownikiem sterowane przy pomocy regulatora/regulatorów  z wykorzystaniem łączności internetowej. W porozumieniu z administratorem szkoły ( dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego) należy  w budynku ustalić  min 8 stref grzewczych. W każdej z tych ośmiu stref powinna być zapewniona możliwość uzyskania innego tygodniowego przebiegu temperatury w pomieszczeniach. Przy temperaturze otoczenia – 20 0C powinna istnieć możliwość uzyskania temperatury w poszczególnych strefach od 10 0C  do 25 0C regulowanej w sposób ciągły lub skokowy, przy min. 5 poziomach temperatury.

lub

Części II zamówienia tj.- Termomodernizacji sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego.

Zamówienie obejmuje:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS z użyciem płyt styropianowych EPS 80-031 o grubości 14 cm.

2) Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 [W/m2K], 0,5 < a < 1

3) Modernizacja instalacji grzewczej – wymiana uszkodzonych grzejników, montaż zaworów termostatycznych z siłownikami, zainstalowanie regulatora programowalnego temperatury, z wydzieleniem stref grzewczych.

4) Modernizacja cwu poprzez zastąpienie podgrzewacza pojemnościowego pompą ciepła powietrze woda.

5) Wymiana obróbek blacharskich przy części Sal.

lub

Części III zamówienia tj.- Termomodernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych 
i Informatycznych w Giżycku.

Zamówienie obejmuje:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych (za wyjątkiem ściany frontowej od strony ul. 1-go Maja) metodą ETICS z użyciem płyt styropianowych EPS 100-031 o grubości 14 cm.

2) Docieplenie od wewnątrz ściany od Alei 1-go Maja od wewnątrz z płyt izolacyjnych 
 o parametrach:

Gęstość objętościowa, 					        [kg/m3]	 ≤ 115

Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym,           [W/(mK)]	<0,042

Współczynnik przewodzenia ciepła  wartość obliczeniowa [W/(mK)] 	<0,043

Przenikanie pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego,	>=3

Przepuszczalność pary wodnej, 		                            [kg/(msPa)]	>=0,67*10-10

Reakcja na ogień klasa 						A1

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw (klasa absorpcji dźwięku D wg EN ISO 11654)	>35%

3) Docieplenie stropów wewnętrznych z wełny gr. 22cm; 0,034 [W/mK].

4) Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U= 1,3 [W/m2K], 0,5 < a <1

5) Docieplenie podłóg - izolacja termiczna ze styropianu EPS 200-036 gr. 12cm, w tym demontaż starej podłogi, ułożenie izolacji, ponowny montaż.

6) Wymiana nieszczelnego pokrycia z dachówki na dachówkę ceramiczną holenderkę w kolorze ceglastym zapewniającą szczelność dachu i chroniącą ułożoną warstwę izolacyjną dachu.

7) Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku szkoły na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku zostanie wydzielone min 4 strefy grzewcze (sala, szatnia dziewcząt, szatnia chłopców, pokój nauczycieli), w których może być inny cykl temperatury i inna wartość temperatury w funkcji czasu.

8) Wymiana istniejącego oświetlenia wewnątrz budynku na nowe o źródłach światła o najwyższej sprawności świetlnej (lampy LED) wraz z wymianą instalacji elektrycznej o niższych stratach energiielektrycznej.

9) Wymiana konstrukcji rusztu podłogi

10) Wykonanie nowego parkietu dębowego wraz z malowaniem.

11) Remont słupków ceglanych pod konstrukcję podłogi.

12) Przebudowa szatni, zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego, w tym wykonanie szatni dla dziewcząt, szatni dla chłopców, toalety dla niepełnosprawnych.

13) Remont konstrukcji dachu i wymiana obróbek blacharskich.

14) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych związanych z toaletami, w tym modernizacja wytwarzania c.w.u.

15) Wykonanie instalacji elektrycznej przyzywowej do WC dla niepełnosprawnych.

16) Wykonanie nowej Instalacji odgromowej budynku.

- Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacjach projektowych załączonych do SIWZ, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (załącznik pomocniczy), które łącznie z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

§ 2

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać część …….. zamówienia w terminie 
od ………… 2018 r. do 20.08.2018 r., zgodnie ze złożoną ofertą. Ostateczny termin realizacji  zamówienia nie może przekroczyć 20.08.2018r.

§ 3

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren  budowy w pierwszym dniu okresu realizacji robót, wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty tj. dnia……………………..

- Wykonawca wejdzie na teren budowy i przystąpi do realizacji robót niezwłocznie po podpisaniu protokołu  przejęcia terenu budowy, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia  z Zamawiającym innego terminu.

- Zamawiający wraz z terenem budowy przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej itp. (jeżeli dotyczy)

- Strony uzgodnią niezbędne elementy współpracy wg protokołu przekazania terenu budowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania zebrań z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego min.  raz w tygodniu.

- Utylizacja odpadów odbędzie się w ramach kosztów ogólnych budowy, które pokrywa w pełnym zakresie Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami, w szczególności niebezpiecznymi w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  (Dz. U. 2013 poz. 21 
ze zm.).

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inspektor nadzoru.

§ 4

Prawa i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zapewni na placu budowy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).

- Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z podaniem: zakresu etapu, terminu wykonania etapu oraz jego ceny. Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu. Uwagi te będą wiążące dla Wykonawcy i muszą być uwzględnione w treści harmonogramu. Harmonogram rzeczowo - finansowy po uzgodnieniach z Zamawiającym będzie elementem umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą.

- Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie modyfikacje harmonogramu, które nie wpływają na zmianę terminu końcowego realizacji Umowy, o którym mowa w § 2  oraz na zmianę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 nie stanowią zmiany postanowień Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu, a jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłoży kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Niniejszy kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku przerwania realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową z winy Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wartość kosztorysu ofertowego musi być zbieżna z wartością oferty.

- Wykonawca oświadcza, ze posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu robót jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość całkowita umowy brutto.

  - Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie bądź straci swoją ważność w trakcie realizacji zamówienia, to zobowiązuje się do jej przedłużenia lub zawarcia nowej – na cały okres realizacji zamówienia, na warunkach odpowiadających wymaganiom przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 5.1 Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni przed upływem terminu ważności polisy, przedłożyć Zamawiającemu do wglądu oryginał nowej lub przedłużonej polisy na ubezpieczenie oraz kopie polisy wraz z dowodem opłacenia składki.

  - Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 5.1 i 5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenia Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, ppoż., sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi, a także opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, o ile zajdą ku temu przesłanki określone w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

- Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty materiałowe (lub inne dokumenty równoważne) zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego podda materiały badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub w określonym przez Zamawiającego miejscu.

- Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty materiałowe (lub inne dokumenty równoważne) na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy p.…………………………………………. tel. nr …………………… posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

- W okresie realizacji robót i rękojmi Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

  - złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

  - ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

  - zawieszeniu działalności Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania spotkań Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego, częstotliwość spotkań zależna będzie od potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że osoba/y realizujące czynności takie jak:

a)	Wykonywanie ocieplenia ścian od wewnątrz, roboty  związane z modernizacją wytwarzania ciepłej wody, roboty związane z modernizacją instalacji grzewczej  (DOTYCZY CZĘŚCI I i II).

b)	Wykonywanie prac przy termomodernizacji Sali, instalacji elektrycznej,  remoncie dachu  oraz instalacji grzewczej  (DOTYCZY CZĘŚCI  III).

w ramach przedmiotu umowy jest/są zatrudniona/ę na umowę o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 15 ppkt a) i ppkt b) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1.10  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ………………….osobę/y, o której/ych mowa  w art. 29 ust. 4 pkt 2 Pzp. Młodocianym  w rozumieniu przepisów prawa pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat;

- Osoby, o których mowa w ust. 19 muszą zostać zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, na cały okres realizacji niniejszego zamówienia, tj. na okres o którym mowa w § 2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego:

- oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez zamawiającego w ust. 19 i 20.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę w celu przygotowania zawodowego . Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej, zawarte zostały w § 10 ust. 1 pkt 1.10  umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego.

23.	Do obowiązków Wykonawcy należy ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową .

23.1 Rozliczenie za koszty zużycia wody i energii nastąpi  między Wykonawcą, a  II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku na podstawie stanu liczników spisanych podczas przekazania terenu budowy). – dotyczy części I i II zamówienia

lub

23.1 Rozliczenie między Wykonawcą, a  Zespołem Szkół Elektronicznych h i  Informatycznych w Giżycku:

a) za koszty zużycia energii nastąpi  na podstawie stanu licznika spisanego podczas przekazania terenu budowy.

b)za koszty zużycia wody  nastąpi  na podstawie zamontowanych przez Wykonawcę na własny koszt urządzeń pomiarowych. – dotyczy części III zamówienia.

§ 5

Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy (Część…….. zamówienia) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę brutto …………….………………………..…………… zł (słownie: ……………………………………………….…………………………… zł)

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wynagrodzenie brutto określone w powyższym ustępie musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej jak również inne koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu.

- Ustalone wynagrodzenie brutto obejmuje podatek VAT naliczony wg obowiązujących w tym zakresie przepisów na dzień składania ofert.

- Roboty będą rozliczane za faktycznie wykonane elementy robót, po potwierdzeniu ich wykonania przez inspektora nadzoru w protokole odbioru elementów robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót.

§ 6

Sposób płatności

      - Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

  - fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót,

  - fakturami częściowymi wystawionymi za wykonane elementy robót częściowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót.

- Faktury winne być wystawione w sposób następujący:

NABYWCA: POWIAT GIŻYCKI

Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

NIP  845 18 62 251

ODBIORCA/PŁATNIK: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

- Podstawę sporządzenia faktury stanowi protokół odbioru robót częściowych lub końcowych podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

- Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego związanych ze zgłaszaniem wad i usterek w przy odbiorze końcowym.

- Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca przedłoży w terminie najpóźniej do 10 dni po odbiorze końcowym.

- Zamawiający zastrzega, że wartość ostatniej części wynagrodzenia płatnej po dokonaniu końcowego odbioru robót nie może wynosić mniej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Faktura opłacana będzie na wskazane konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej/końcowej wraz protokołem odbioru częściowym/końcowym oraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 12.

- Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór końcowy robót

- Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy po ukończeniu robót zgodnie z wymaganą dokumentacją projektową.

- Zamawiający ma prawo do zgłaszania wad i usterek przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie i gotowość do odbioru stosownym pismem/faksem zatwierdzonym przez Kierownika Budowy oraz wpisem 
do dziennika budowy (jeżeli dotyczy).

- Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty wpisu Wykonawcy do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru, o czym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie w terminie 7 dni od daty potwierdzonej pisemnie gotowości odbioru.

- Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający.

- Jeżeli wady i usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nadają się do usunięcia i

umożliwiają one podjęcie użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo dokonać odbioru końcowego z jednoczesnym wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. W razie ich nieskutecznego usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający, może obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej, jak za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi (§ 10 pkt.1.2).

- Jeżeli wady i usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one podjęcia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie umowne.

- Jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, a Wykonawca zobowiązany jest spełnić to żądanie.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

  - Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

  - Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych (lub innych dokumentów równoważnych) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

  - Przekazanie dokumentacji powykonawczej (uzupełnienia do projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli dotyczy).

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie art. 147 Pzp.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148  ust. 1 ustawy. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 63 9343 0005 0013 0358 2000 0030 (Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku) z podaniem tytułu wpłaty

zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Część I – Termomodernizacja  budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego.

lub

Część II - Termomodernizacja sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego.

lub

Część III- Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków wymaganych do spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń/wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 11 niniejszego rozdziału, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W przypadku, gdy w związku z przesunięciem terminu realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia  bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, nowego   zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego  lub przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania ponosi Wykonawca).

§ 9

Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres …………… lat, liczonej od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

  - Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku odbiorów Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

  - W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia wezwania. Strony mogą wspólnie ustalić inny termin na usunięcie wady.

  - Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  - W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia, Zamawiający, może według własnego wyboru:

    - obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej, jak za opóźnienie w usunięciu wad § 10 pkt.1 ppkt. 1.2

    - odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jeżeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

    - odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy (i żądać zwrotu, jeżeli wynagrodzenie to zostało już wypłacone), jeżeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

    - zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, przy czym Zamawiający może potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji obciążają Wykonawcę.

  - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało się z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy.

  - Okres od zgłoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiającego jej usunięcia automatycznie przedłuża okres obowiązywania rękojmi i gwarancji.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 2  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - z tytułu nie usunięcia wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad;

  - 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - za odstąpienie 
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada;

  - 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - za odstąpienie 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada.

  - 10% niezapłaconej należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

  - 0,1% niezapłaconej należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia,

  - 0,1% wartości brutto umowy z podwykonawcą - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

  - 0,1% wartości brutto umowy z podwykonawcą - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

  - 0,1% wartości brutto tej umowy - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy dzień opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 13 ust. 10.

  - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - w przypadku, gdy nie dochowa któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 4 ust. 15 -21.

  - 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - w przypadku, gdy nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których § 13 ust. 21  za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar, o których mowa w ust. 1 z należności za wykonanie  zamówienia objętego niniejszą umową, o którym mowa w § 5 ust. 1  (faktury częściowej lub końcowej) bez wezwania do zapłaty na podstawie noty obciążeniowej. W przypadku braku możliwości potrącenia całości lub części niniejszych kar, Wykonawca zapłaci pozostałą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania Zamawiającego - noty obciążeniowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach  ogólnych w przypadku, gdy wartość szkody spowodowanej przez Wykonawcę przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza  zmianę terminu zakończenia robót w przypadku:

  - gdy nastąpi uzasadniona konieczność robót dodatkowych lub zamiennych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

  - klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia,

  - wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, na okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej zakończenie prac.

  - Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności uzyskania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej lub Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu  rzeczowego  niniejszej  umowy  w następujących przypadkach:

2.1 gdy nastąpi uzasadniona konieczność robót dodatkowych lub zamiennych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

  - gdy nastąpi   uzasadniona   konieczność   zrezygnowania   z   wykonywania   niektórych   robót   potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2018 r.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Odstąpienie od umowy

    - Zamawiający może odstąpić od umowy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, a także, jeżeli:

  - Zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy,

  - Zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym,

  - Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres ponad 15 dni,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 15 dni od przekazania placu budowy,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bądź niezgodnie z dokumentacją,

  - Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań określonych niniejszej umowie.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 13,

  - Wystąpi konieczność, co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1,

  - Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, a w szczególności w przypadku, gdy nie dochowa któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 4 ust. 15 -21,

  - Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, a w szczególności gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązków, o których § 13 ust. 21 przekroczy 3 dni roboczych.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy przedstawić kompletne rozliczenie wykonanych robót.

- Brak rozliczenia w w/w terminie będzie skutkowało uznaniem odstąpienia 
od umowy, za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. W terminie 30 dni od powzięcia informacji, o których mowa w ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu w placówce operatora pocztowego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgromadzone materiały z terenu budowy na swój koszt.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót,

  - przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z którym Zamawiający odstąpił od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą.

  - W razie opóźnienia Wykonawcy w robotach o ponad 7 dni, Zamawiający może ograniczyć zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie robót.

§ 13

Podwykonawstwo

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam, za wyjątkiem robót w zakresie ________________________________, które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 36b i 36 ba Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a Pzp.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 36b i 36 ba Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wzorem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 1,

  - umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

  - umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

  - umowa nie zawiera cen lub zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy,

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 4.1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1pkt. 1.9 niniejszej umowy.

- Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o Podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, może on:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Podwykonawca zobowiązany jest realizować obowiązki przewidziane w § 4 ust. 15-21 niniejszej umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa zawiera 2 załączniki stanowiących integralną część przedmiotowej umowy:

  - Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy.

  - Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót.

## ZAMAWIAJĄCY	 			   			WYKONAWCA